## REL_222018
RELATÓRIO | CONSTATAÇÃO | RECOMENDAÇÃO | MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE ATÉ DIA 12/06/2019 | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO ATÉ O DIA 16/01/2020 | ANÁLISE DA AUDIN | SITUAÇÃO DAS IMPLEMENTAÇÕES
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.1. Ausência de Regimento Interno do campus, em desacordo à Resolução n.º 25/2018 que aprova o novo regimento geral do IFMT. | Recomendação: Elaborar minuta de regimento interno do campus contendo no mínimo a composição, organização, competência e normas de funcionamento. | O Regimento Interno está em elaboração. A minuta (anexo) foi colocada em consulta pública (anexo) pela Comissão. |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica mantida até a aprovação do regimento interno do campus. | RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.2. Ausência de mapeamento de processos em todas as áreas do campus, como boas práticas de gerenciamento de riscos. | Recomendação: Concluir o mapeamento de processos do campus. | O mapeamento do processo de Publicar conteúdos no site Institucional está em andamento. A documentação escrita está sendo confeccionada . Enviarei a parte do bizagi para a reitoria corrigir. Encaminho para apreciarem. Lembrando que não está concluído. Ajustes serão feitos. |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica mantida até a conclusão do mapeamento de processos. | RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.3. Ausência de publicação no site do campus de todos conteúdos previstos no mapa de conteúdos divulgado pela ASCOM/IFMT. | Recomendação: Publicizar, no mínimo, as informações exigidas no mapa de conteúdo da ASCOM , no site do campus. | Estamos trabalhando para implementar as mudanças sugeridas de acordo com o Mapa de Conteúdo da Ascom. Algumas coisas estão sendo feitas, outras já temos, bastando para tanto ser organizado de acordo com o mapa, seguem imagens de alguns exemplos de implementação anexos print´s dos trabalhos. Sendo assim, peço que seja concedido mais um prazo para cumprir melhor o manual. |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica mantida até a inserção de todos os assuntos previstos no mapa de conteúdo. Ressaltamos que o prazo para implementação deve ser informado pelo Gestor na coluna "prazo de implementação". | RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.4. Ausência de mecanismos de avaliação da satisfação dos usuários no campus, como uma prática de boa governança. | Recomendação: Implementar a aplicação da pesquisa, junto à comunidade interna e externa, bem como apropriar-se dos seus resultados para decisões futuras. | Conforme documentos anexos, a avaliação da satisfação dos usuários está sob responsabilidade da Ouvidoria, com apoio da PRODIN e DSTI. Estamos aguardando orientações para implantação da pesquisa. |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica mantida até a efetiva aplicação da pesquisa de satisfação no campus. | RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.5. Ausência de uso eletrônico para criação e movimentação de processo administrativo, em desacordo ao §1º do art. 22 da Decreto n.º 8.539/2015. | Recomendação: Providenciar, junto à DGTI do IFMT, o funcionamento do uso eletrônico para criação e movimentação de processo administrativo no âmbito do IFMT. | Em dezembro de 2018 solicitamos (anexo) informações à DSTI sobre a implantação do sistema para criação e movimentação de processo administrativo, mas não obtivemos resposta. Em junho de 2019, recebemos o Ofício 03/2019 da Comissão SEI (anexo), informando que a partir de 10/06/2019, o documento eletrônico ofício estará disponível no sistema. Aguardamos a implantação dos demais módulos para poder criar e movimentar os processos por meio eletrônico. |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica mantida até o efetivo uso eletrônico dos processos administrativos. | RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.7. Fragilidade na estrutura física do campus. | Recomendação: Providenciar adaptações/ampliações e/ou construções de espaços físicos descritos na constatação acima, visando o melhor atendimento ao aluno e melhores condições de trabalho aos servidores. | Estamos buscando junto à Reitoria a viabilização dessas reformas/construções. A PRODIN está auxiliando na adequação do projeto do bloco de sala de aula/auditório (anexo). E estamos contratando o serviço de reforma do restaurante e de implantação mecanismos de acessibilidade. Contudo, para realização dessas e outras obras é necessário aporte de recurso pela Reitoria, pois o orçamento do Campus não é suficiente. Além disso, o contingenciamento orçamentário (anexo) feito pelo Governo Federal inviabiliza reformas/construções nesse ano de 2019. |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica mantida até as adequações da estrutura física do campus. | RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.8. Fragilidades nos controles de estoque de gêneros alimentícios e de refeições servidas, como boas práticas de governança. | Recomendação: Adotar medidas que melhore a eficiência nos controles sistemáticos de acesso ao refeitório; | Estamos trabalhando na contratação de empresa para executar manutenção preventiva, corretiva e adequações do prédio do refeitório, o que inclui alterações na disposição do corrimão ea colocação de duas catracas com leitura biométrica e sistema de controle. Até a reforma ser concluída ja aprimoramos o sistema existente, que agora informa na entrada de cada usuário o seu saldo, sendo autorizado apenas os que tem saldo conforme regimento do restaurante, aprimoramos tambem no os relatórios fornecidos pelo sistema onde informa a quantidade de clientes conforme cada tipo (estudante; Bolsista; Servidor; Terceirizado; Visitante) conforme print anexo. |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica mantida até o aperfeiçoamento do sistema de controle do refeitório. | RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.10. Ausência de identificação dos principais riscos quanto aos objetivos das área de ensino, pesquisa, extensão e administração, demonstrando a existência de gerenciamento de riscos no campus. | Recomendação: Elaborar Matriz de gerenciamento de riscos e controles do campus, bem como efetuar o acompanhamento dos controles definidos. | Foi instituída uma comissão (anexo) para orientar e supervisionar a elaboração das matrizes de gerenciamento de riscos e controles dos setores e departamentos do Campus |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica mantida até a conclusão da elaboração das matrizes de riscos e controles. | RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA

## ATENDIDA
RELATÓRIO | CONSTATAÇÃO | RECOMENDAÇÃO | MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE ATÉ DIA 12/06/2019 | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO ATÉ O DIA 16/01/2020 | ANÁLISE DA AUDIN | SITUAÇÃO DAS IMPLEMENTAÇÕES
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.6. Fragilidades no sistema acadêmico pelo campus. | Recomendação: Demonstrar o controle interno adotado para redução nos atrasos dos lançamentos de notas e frequências dos alunos, pelos docentes. | Com a finalidade de demonstrar o controle interno adotado para a redução nos atrasos dos lançamentos de notas e frequência dos alunos, pelos docentes, o departamento de Ensino Resolveu: Verificar ao final de cada mês no Sistema Acadêmico todos os diários dos cursos oferecidos nesta instituição, no ano letivo de 2019 para acompanhar o cumprimento desta demanda, e assim, responder a Nota da Auditoria nº 22/2019 e cumprir o previsto na Lei nº 13.803 de 10 de janeiro de 2019. |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica atendida. | RECOMENDAÇÃO ATENDIDA
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.9. Ausência de estabelecimento de metas, de indicadores próprios e de relatório periódico de desempenho das atividades dos setores estratégicos do campus, para fins de análise e mensuração dos resultados em relação às metas. | Recomendação 1: Estabelecer formalmente as rotinas, metas e objetivos a fim de identificar/mensurar os processos/pontos críticos da sua atividade, auxiliando na tomada de decisão. | O IFMT Campus Confresa adotou desde o exercício 2017 o planejamento estratégico e nesse ano de 2019 estabeleceu indicadores próprios (anexos). |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica atendida. | RECOMENDAÇÃO ATENDIDA
RELATÓRIO Nº 22/2018 | Constatação 1.9. Ausência de estabelecimento de metas, de indicadores próprios e de relatório periódico de desempenho das atividades dos setores estratégicos do campus, para fins de análise e mensuração dos resultados em relação às metas. | Recomendação 2: Estabelecer indicadores próprios de desempenho e elaborar periodicamente relatórios de desempenho das atividades do campus, a fim de subsidiar o acompanhamento das atividades desempenhadas. | O IFMT Campus Confresa adotou desde o exercício 2017 o planejamento estratégico e nesse ano de 2019 estabeleceu indicadores próprios (anexos). |  | Considerando a manifestação do gestor, a recomendação fica atendida. | RECOMENDAÇÃO ATENDIDA